منهجية إدارة التغيير

رمز المنهجية: SDTPS_M_18     الاصدار: 2.0

|  | الإعداد | المراجعة | الإعتماد |
| --- | --- | --- | --- |
| المسمى الوظيفي | أخصائي تخطيط استراتيجي | مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة | مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة |
| التاريخ والتوقيع | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 |

# سجل التعديلات

| رقم الإصدار | التاريخ | وصف التعديل | الإعداد | المراجعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/11/2018 | إصدار جديد | أخصائي تخطيط استراتيجي | مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة |
| 2.0 | 16/02/2022 | مراجعة وتحديث المنهجية | أخصائي تخطيط استراتيجي | مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة |

# جدول المحتويات

1	سجل التعديلات	2

2	جدول المحتويات	3

3	الهدف	4

4	النطاق	4

5	الارتباط  بالأهداف الاستراتيجية	4

6	التعريفات	4

7	المسؤوليات	5

8	خطوات العمل:	6

8.1	تحديد الحاجة الى التغيير	6

8.2	اعداد وتطبيق خطط ادارة التغيير	6

8.3	مراقبة ومتابعة تنفيذ خطة ادارة التغيير	6

8.4	تعزيز النتائج والتعلم المستمر	7

8.5	تقييم نتائج عملية التغيير	7

9	قياس وفعالية أثر تطبيق المنهجية	7

10	النماذج / المرفقات	8

11	مراجعة وتطوير المنهجية	8

# الهدف

##### تهدف منهجية إدارة التغيير إلى ضبط وإدارة عملية التغيير في دائرة التخطيط والمساحة وإدارتها بما يضمن نجاح التغيير وتحقيقه لأهدافه وكسب الدعم اللازم لاستمرارية هذا النجاح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة بكفاءة وفعالية.

# النطاق

##### تطبق هذه المنهجية على كافة مبادرات ومشاريع التغيير الرئيسة والجوهرية في الدائرة التي تؤثر بشكل رئيسي وتؤدي إلى تحول جذري على المسار الاستراتيجي للدائرة أو على هيكلها التنظيمي، أو أنظمتها الإدارية، أو موظفيها، أو عملياتها، أو خدماتها.

# الارتباط بالمحاور الاستراتيجية

ترتبط هذه المنهجية بالمحاور الاستراتيجية التالية:

- ممكنات مؤسسية متميزة

# التعريفات

| المصطلح/الرمز | التعريف |
| --- | --- |
| التغيير | اي عملية أو اجراء أو قرار تم اتخاذه مما ادى الى تغيير في طبيعة العمليات التشغيلية المنفذة أو طبيعة الخدمات المقدمة. |
| ادارة التغيير | القيام بالمهام والمسؤوليات من ادارة وتنسيق ومراقبة للتبديل والتحول في الانظمة والممارسات من وضع قائم الى وضع اخر في الدائرة. |

# المسؤوليات

| الجهة | المسؤولية |
| --- | --- |
| رئيس الدائرة: | - اعتماد مشاريع التغيير الرئيسية في الدائرة |
| الادارات | - تطبيق المنهجية وفق البنود المحددة |
| مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة | - قياس أثر تطبيق المنهجية - مراجعة وتحديث المنهجية |

# خطوات العمل:

  - تحديد الحاجة الى التغيير

- تقوم الجهة الطالبة للتغيير بتحديد الحاجة الى التغيير سواء كان مخططا ام غير مخططا من خلال تعبئة نموذج طلب تغيير، تستند طلبات التغيير الى عدة مدخلات منها:

- التوجهات الاستراتيجية للدائرة

- احتياجات المتعاملين

- الاقتراحات والشكاوى

- نتائج المتابعة والتقييم

- نتائج قياس مؤشرات الاداء

- نتائج قياس رضا المتعاملين

- تقوم الجهة الطالبة بالتغيير بعرض طلب التغيير على الادارة العليا للمناقشة والاعتماد ليتم البدء بتنفيذ عملية التغيير. عند الاعتماد والموافقة على الطلب يقوم مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بحصر كافة التغييرات المطلوبة في سجل التغييرات المؤسسي.

- تقوم الجهة الطالبة وبعد اعتماد طلب التغيير باعداد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ التغيير، تشمل توزيع المهام والمسؤوليات والإطار الزمني والموارد المطلوبة للتنفيذ، بالاضافة الى المخاطر المحتملة ومؤشرات الاداء.

  - اعداد وتطبيق خطط ادارة التغيير

- يتم البدء بتنفيذ عملية التغيير وفق المهام والمسؤوليات المحددة في الخطة.

- تقوم الجهة الطالبة بالتعاون مع مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بمتابعة تنفيذ الخطة وتبني الاجراءات التصحيحية وتطبيق التوصيات لضمان تحقيق الاهداف المرجوة. كما تتحمل الجهة الطالبة مسؤولية ادارة العمليات المتعلقة بمقاومة التغيير ويشمل ذلك توعية الموظفين والمعنيين بالتغييرات والاثار الايجابية الناتجة عنها.

  - مراقبة ومتابعة تنفيذ خطة ادارة التغيير

- تقوم الإدارة المعنية بالتطبيق بقياس وتقييم النتائج المتحققة من التغيير لتقييم فعالية المنهجية المتبعة في ادارة عمليات وانشطة التغيير، وحفظ وتوثيق الدروس المستفادة ونقاط التعلم الرئيسية للاستفادة منها مستقبلا، وذلك باستخدام عدة ادوات وتقنيات للمراقبة والقياس منها:

- عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع المعنيين

- استخدام الانظمة للحصول على نتائج تنفيذ الخطط

- المراجعة الدورية لنتائج تنفيذ خطط التغيير

- يتم اعداد تقرير عن عملية التغيير شاملا التفاصيل الخاصة بتنفيذ العملية والنتائج والدروس المستفادة وعرضها على الادارة العليا والمعنيين بالتغيير من قبل الجهة الطالبة أو المعنية بالتغيير.

  - تعزيز النتائج والتعلم المستمر

- تقوم الإدارة المعنية بالتغيير بدراسة النتائج النهائية المتحققة من تطبيق خطط التغيير ومقارنتها بالنتائج المخططة لها، ودراسة وتوثيق الأسباب المؤدية في حال عدم تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة ليتم إغلاقها وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

- تقوم الإدارة المعنية بالتغيير بتعميم نتائج تطبيق خطط التغيير والأهداف المتحققة على المعنيين من داخل وخارج الدائرة بما يضمن تعزيز سبل الاستفادة منها.

  - تقييم نتائج عملية التغيير

- تقوم الإدارة المعنية بالتغيير بتقييم نتائج عملية التغيير سواء كانت هذه النتائج مالية أو غير مالية وفق مؤشرات الأداء والمستهدفات الموضوعة، وأثر نتائج المشروع/ مبادرة التغيير على مختلف المعنيين والفئات المستهدفة والمتأثرة من التغيير.

- تقوم الإدارة المعنية بالتغيير بإعداد تقارير تقييم نتائج عملية التغيير وإرسالها إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة للمراجعة والاطلاع.

- يقوم مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالاطلاع على التقارير وتقديم التوصيات والاتفاق على الإجراءات التصحيحية مع الإدارات المعنية للتغير / فريق إدارة التغيير (إن تطلب الأمر ذلك) لضمان تحقيق مستهدفات الأداء الموضوعة.

# قياس وفعالية أثر تطبيق المنهجية

| دورية القياس | معادلة القياس | المستهدف | وحدة القياس | اسم المؤشر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سنوي | عدد عمليات التغيير المنفذة/عدد عمليات التغيير المخططة * 100 | 90% | نسبة | نسبة الالتزام بتنفيذ خطة التغيير |

# النماذج / المرفقات

| # | اسم النموذج | رمز النموذج | تاريخ الإصدار | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نموذج طلب تغيير | SDTPS_M_18_F1 | 20-11-2018 |  |
| 2 | سجل التغييرات المؤسسي | SDTPS_M_18_F2 | 20-11-2018 |  |
| 3 | نموذج خطة إدارة التغيير | SDTPS_M_18_F3 | 20-11-2018 |  |

# مراجعة وتطوير المنهجية

- يكون مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة مسؤولاً عن مراجعة وتحديث وتطوير المنهجية مرة كل سنة، ويمكن مراجعتها خلال هذه الفترة متى اقتضت الضرورة ذلك.

- يقوم مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالاستفادة من نتائج تقييم تطبيق المنهجية وملاحظات واقتراحات المعنيين بتطبيق المنهجية بالإضافة إلى المقارنات المعيارية في عملية مراجعة وتحديث وتطوير المنهجية.